## Ark1
|  |  |  | Aflevering | 2021-05-29 | 2021-02-17 09:20 | 100.6109 | 14.373
Faser | Start | Slut |  | Deadline
Projektdefinering | 2021-02-01 | 2021-02-12 | 11 | 2021-02-19 | [Projektdefinering deadline] happens at
Krav | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 11 | 2021-03-05 | [Krav deadline] happens at
Strukturering | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 11 | 2021-03-19 | [Strukturering deadline] happens at
Analyse | 2021-03-15 | 2021-03-26 | 11 | 2021-04-02 | [Analyse deadline] happens at
Design | 2021-03-26 | 2021-04-16 | 44281 | 2021-04-23 | [Design deadline] happens at
Implementering | 2021-04-19 | 2021-05-07 | 18 | 2021-05-14 | [Implementering deadline] happens at
Rapport | 2021-05-10 | 2021-05-21 | 11 | 2021-05-21 | [Rapport deadline] happens at
Formulas:
Deadline = [Slut]+7
Start = [Slut]-21

## Ark2
Møde | Dato | Start | Slut
Krav 1 | 2021-02-17 | 10:00 | 12:00 | <b>Dato: 17/02/2021 Tidspunkt: 10:00 - 12:00</b>
Krav 2 | 2021-02-24 | 10:00 | 12:00 | <b>Dato: 24/02/2021 Tidspunkt: 10:00 - 12:00</b>
Strukturering 1 | 2021-03-03 | 10:00 | 12:00 | <b>Dato: 03/03/2021 Tidspunkt: 10:00 - 12:00</b>
Strukturering 2 | 2021-03-10 | 10:00 | 12:00 | <b>Dato: 10/03/2021 Tidspunkt: 10:00 - 12:00</b>
Analyse 1 | 2021-03-17 | 10:00 | 12:00 | <b>Dato: 17/03/2021 Tidspunkt: 10:00 - 12:00</b>
Analyse 2 | 2021-03-24 | 10:00 | 12:00 | <b>Dato: 24/03/2021 Tidspunkt: 10:00 - 12:00</b>
Design 1 | 2021-04-07 | 10:00 | 12:00 | <b>Dato: 07/04/2021 Tidspunkt: 10:00 - 12:00</b>
Design 2 | 2021-04-14 | 10:00 | 12:00 | <b>Dato: 14/04/2021 Tidspunkt: 10:00 - 12:00</b>
Implementering 1 | 2021-04-21 | 10:00 | 12:00 | <b>Dato: 21/04/2021 Tidspunkt: 10:00 - 12:00</b>
Implementering 2 | 2021-04-28 | 10:00 | 12:00 | <b>Dato: 28/04/2021 Tidspunkt: 10:00 - 12:00</b>
Test 1 | 2021-05-05 | 10:00 | 12:00 | <b>Dato: 05/05/2021 Tidspunkt: 10:00 - 12:00</b>
Test 2 | 2021-05-12 | 10:00 | 12:00 | <b>Dato: 12/05/2021 Tidspunkt: 10:00 - 12:00</b>
Formulas:
Dato = [Dato, row above]+7